УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной 
комиссии муниципального образования  
Спасское сельское поселение

от 21.11.2016 № 13

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы

Спасского сельского поселения Котельничского района Кировской области

11 декабря 2016 года в новой редакции

#### Дата голосования – 05 марта 2017 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |
|  | Принятие решения о назначении досрочных выборов главы Спасского сельского поселения (ч.5,6 ст.5 ЗО) | Не позднее чем за 54 дня до дня голосования (не позднее 17 октября 2016 года) | Спасская сельская Дума |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (ч. 5 ст. 5 ЗО) | Не позднее чем через 3 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Спасская сельская Дума |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» сведений о назначении выборов в Спасском сельском поселении (п. 4.5.31, 4.5.37 Инструкции ЦИК России) | В течение двух рабочих дней со дня официального опубликования соответствующего решения в СМИ | Спасская сельская Дума, избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |
|  | Принятие решения об отложении дня голосования на досрочных выборах главы Спасского сельского поселения (п.8 ст.10 ФЗ, п.33 ст.38 ФЗ; ч.32 ст.30 ЗО) | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования (не позднее 24 декабря 2016 года) | Избирательная комиссия МО Спасское сельское поселение |
|  | Официальное опубликование решения об отложении дня голосования в средствах массовой информации (ч. 5 ст. 5 ЗО) | Не позднее чем через 7 дней со дня принятия решения об отложении дня голосования | Избирательная комиссия МО Спасское сельское поселение |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» сведений об отложении дня голосования в Спасском сельском поселении (п. 4.5.31, 4.5.37 Инструкции ЦИК России) | В течение двух рабочих дней со дня официального опубликования соответствующего решения в СМИ | Избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Образование избирательных участков (ч. 1 ст. 10 ЗО) | Образованы главой администрации Котельничского муниципального района сроком на пять лет | Глава администрации Котельничского муниципального района по согласованию с территориальной избирательной комиссий |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования (ч. 5 ст. 10 ЗО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 23 января 2017 года) | Глава администрации Спасского сельского поселения |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию (ч. 3 ст. 12 ЗО) | После назначения дня голосования | Глава администрации Котельничского муниципального района |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях (соответствующее постановление Избирательной комиссии Кировской области) | Еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации Котельничского муниципального района |
|  | Составление и передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (п. 6 ст. 12 ЗО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 22 февраля 2017 года) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч. 7 ст. 12 ЗО) | За 10 дней до дня голосования (не позднее 22 февраля 2017 года) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | За 10 дней до дня голосования (не позднее 22 февраля 2017 года) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Уточнение списка избирателей (ч. 2 ст. 14 ЗО) | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 7 ст. 12 ЗО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 04 марта 2017 года) | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | Оформление (брошюрование) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч. 6 ст. 12 ЗО) | После подписания списка избирателей, но не позднее 04марта 2017 года | Председатель участковой избирательной комиссии |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий (ч. 5 ст. 17 ЗО, п. 1 ст. 27 ФЗ) | Участковые избирательные комиссии сформированы соответствующим постановлением территориальной избирательной комиссии на 5-летний срок полномочий | Территориальная избирательная комиссия |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |
|  | Составление списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, а также направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования (ч. 4 ст. 28 ЗО) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Кировской области |
|  | Публикация списка политических партий, имеющих право участвовать в выборах в качестве избирательных объединений, в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 4 ст. 28 ЗО) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции РФ по Кировской области |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном (государственном) периодическом печатном издании и размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 10 ст. 38 ЗО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 22 февраля 2017 года) | Политическая партия, выдвинувшая кандидата |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Извещение избирательной комиссии муниципального образования о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях») | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательное объединение |
|  | Выдвижение кандидатов на должность главы Спасского сельского поселения (ч. 4 ст. 26. ч. 1 ст. 27, ч. 11 ст. 28 ЗО) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 18 января 2017 года до 17 часов) | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» сведений о выдвижении кандидатов на выборах главы Спасского сельского поселения (п. 4.5.32 Инструкции ЦИК России) | По мере их введения в ГАС «Выборы», но не позднее чем через два рабочих дня со дня приема от кандидата предусмотренных законом документов | Избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении представленных документов кандидатами (ч. 4 ст. 26, ч. 13 ст. 28 ЗО) | Незамедлительно после представления и приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата, выдвинутого на должность главы Спасского сельского поселения (ч. 1, 3, 4 ст. 29 ЗО) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации |
|  | Представление документов для регистрации кандидатов в соответствующую избирательную комиссию (ч. 1 ст. 30 ЗО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 23 января 2017 года до 17 часов) | Кандидат |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата (ч. 22 ст. 30 ЗО) | В течение 10 дней со дня приема документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах (ч. 6 ст. 26 ЗО) | После представления соответствующих сведений кандидатом | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов и о дне заседания избирательной комиссии, на которой будет рассматриваться вопрос о регистрации (ч. 2 ст. 30 ЗО) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» сведений о регистрации кандидатов на досрочных выборах главы Спасского сельского поселения (п. 4.5.32 Инструкции ЦИК России) | По мере их введения в ГАС «Выборы», но не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия избирательной комиссией решения о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии документа, предусмотренного Законом области (ч. 2 ст. 30 ЗО) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату (ч. 15 ст. 30 3О) | Не позднее чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов с указанием даты и времени регистрации либо об отказе в регистрации (ч. 22 ст. 30 ЗО) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Выдача в случае отказа кандидату копии решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа (ч. 25 ст.30 ЗО) | В течение одних суток с момента принятия решения | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 37 ст. 30 ЗО) | В течение 48 часов после регистрации | Избирательная комиссия муниципального образования |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Регистрация доверенных лиц, выдвинутых кандидатом (ч. 4 ст. 32 ЗО) | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (ч. 7 ст. 33 ЗО) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (ч. 29 ст. 30 ЗО) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 27 февраля 2017 года), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 03 марта 2017 года) | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата (ч. 30 ст. 30 ЗО) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 27 февраля 2017 года) | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 38 ст. 30, ч. 3, 4 ст. 55 ЗО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 22 февраля 2017 года) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Размещение на стендах в помещениях участковой избирательной комиссии информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов (в случае отмены регистрации) (ч. 38 ст. 30 ЗО) | После отмены регистрации | Участковая избирательная комиссия |
|  | Агитационный период (ч. 1 ст. 39 ЗО) | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов за сутки до дня голосования (до ноля часов 03 марта 2017 года) | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов; представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования (ч. 8 ст. 44 ЗО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Установление времени предоставления помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями (ч. 1 ст. 43 ЗО) | После официального опубликования решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями на время, установленное избирательной комиссией (ч. 2 ст. 43 ЗО) | В течение 3 дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе организации, имеющие на день официального опубликования решения о назначении выборов, в уставном капитале долю РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30 % |
|  | Направление уведомления в письменной форме в избирательную комиссию муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (ч. 2 ст. 43 ЗО) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной, муниципальной собственности, а также организации, имеющие на день официального опубликования решения о назначении выборов, в уставном капитале долю РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30 % |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения кандидату в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 43 ЗО) | В течение 2 суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Направление уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий о проведении публичных мероприятий (ч. 1 ст. 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ч. 2 ст. 53 ФЗ) | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия | Организаторы публичных мероприятий |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 6 ст. 44 ЗО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 02 февраля 2017 года) | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 36 ЗО) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 28 февраля по 05 марта 2017 года) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий и иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения организации (адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, в избирательную комиссию муниципального образования (ч. 3 ст. 44 ЗО) | До начала их распространения | Зарегистрированный кандидат |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Перечисление на счет избирательной комиссии денежных средств на подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 1 ст. 46 ЗО) | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Глава муниципального образования |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (ч. 1, ст. 47 ЗО) | В период после письменного уведомления комиссии о его выдвижении кандидатом до представления документов для регистрации | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (ч. 1, 4 ст.262 ЗО) | После представления в избирательную комиссию необходимых для регистрации документов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов (п. 7 ст. 59 ФЗ) | Периодически, по представлению комиссии или требованию кандидата – в 3-днев-ный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | Подразделение ОАО «Сбербанк России» |
|  | Передача в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов для опубликования (ч. 2 ст. 49 ЗО) | Не позднее 5 дней после окончания регистрации кандидатов и за 15 дней до дня голосования (за 15 дней – 18 февраля 2017 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех его источниках формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств фонда (ч.2 ст. 53 ЗО) | Кандидат |
|  | первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата |  |
|  | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
|  | Осуществление контроля за порядком формирования средств избирательных фондов и расходованием этих средств (ч. 1 ст. 49 ЗО) | Постоянно, с момента формирования избирательного фонда | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача в средства массовой информации копии итогового финансового отчета кандидата для опубликования (ч. 3 ст. 49 ЗО) | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения избирательной комиссией | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Опубликование муниципальными средствами массовой информации (при их отсутствии - государственными) сведений из итоговых финансовых отчетов кандидатов (ч. 4 ст. 49 ЗО) | В течение 3 дней со дня их получения | Муниципальные средства массовой информации |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательный фонд, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете пропорционально вложенным средствам (ст. 51 ЗО) | После дня голосования | Кандидат |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов (ст. 51 ЗО) | По истечении 60 дней со дня голосования (с 07 мая 2017 года) | Подразделение ОАО «Сбербанк России» по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 4 ст. 46 ЗО) | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 4 ст. 46 ЗО) | Не позднее чем через 25 дней после официального опубликования результатов выборов | Окружные избирательные комиссии |
|  | Предоставление финансового отчета Спасской сельской Думе о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 4 ст. 46 ЗО) | Не позднее чем через 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление в Избирательную комиссию Кировской области отчета избирательной комиссии муниципального образования о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней после официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для голосования, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 3 ст. 56 ЗО) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 12 февраля 2017 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней (ч. 9 ст. 56 ЗО) | Не позднее чем за 2 дня до получения комиссией избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковой избирательной комиссии (ч. 10 ст. 56 ЗО, ч. 13 ст. 63 ФЗ) | Не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 03 марта 2017 года); не позднее чем за один день до дня досрочного голосования (не позднее 21 февраля 2017 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 57 ЗО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 22 февраля 2017 года) | Избирательная комиссия муниципального образования, участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении избирательной комиссии муниципального образования (ч. 1 ст. 571 ЗО) | За 10-4 дней до дня голосования (с 22 февраля по 28 февраля 2017 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии (ч. 1 ст. 571 ЗО) | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования (с 01 по 04 марта 2017 года) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение голосования (ст. 57 ЗО) | С 8 до 20 часов 05 марта 2017 года | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (ст. 61 ЗО) | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 23 ст. 61 ЗО) | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 1 ст. 24 Закона области (ч. 26 ст. 61 ЗО) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» данных о предварительных итогах голосования и сводной таблицы предварительных итогов голосования по досрочным выборам главы Спасского сельского поселения (п. 4.5.34 Инструкции ЦИК России) | В течение трех рабочих дней после окончания голосования | Избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |
|  | Определение результатов выборов (ч. 1 ст. 62 ЗО) | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования (не позднее 08 марта 2017 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании (ч. 15 ст. 62 ЗО) | После определения результатов о результатах выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы Спасского сельского поселения либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 15 ст. 62 ЗО) | В 5-дневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного главой | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ (ч. 2 ст. 64 ЗО) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» результатов досрочных выборов главы Спасского сельского поселения (п. 4.5.35 Инструкции ЦИК России) | В течение одних суток после принятия решения | Избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |
|  | Регистрация избранного главы Спасского сельского поселения и выдача ему удостоверения об избрании (ч. 16 ст. 62 ЗО) | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы | Соответствующая избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 64 ЗО) | Не позднее 15 дней со дня голосования (не позднее 19 марта 2017 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации данных протокола о результатах выборов избирательной комиссии муниципального образования, данных протоколов об итогах голосования участковой избирательной комиссии (ч. 4 ст. 64 ЗО) | В течение 2 месяцев со дня голосования (не позднее 04 мая 2017 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 28.08.2007 № 4/26 «О порядке хранения и передачи в архивы, о Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области» с изм. от 07.06.2012 № 49/319 | Избирательная комиссия муниципального образования |

# Footnotes

ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. 06.04.2015)