**ИНФОРМАЦИЯ**

 о проведении контрольного мероприятия

**«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2018-2019 годах на реализацию отдельного мероприятия «обеспечение реализации проекта по поддержке местных инициатив» государственной программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации» на 2013-2021 годы »**

 Контрольное мероприятие проведено в срок с 27 января по 03 июля 2020 года в администрации Котельничского района, администрации Биртяевского сельского поселения, администрации Вишкильского сельского поселения, администрации Котельничского сельского поселения, администрации Светловского сельского поселения.

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ полноты нормативной базы, регулирующей реализацию отдельного мероприятия по обеспечению реализации ППМИ, анализ плановых и фактических объемов финансирования мероприятия за 2019-2020 год, проверка выполнения условий предоставления субсидий на выполнение отдельного мероприятия по обеспечению реализации ППМИ, анализ результативности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия, проверка своевременности, достоверности и качества представляемых в министерство социального развития Кировской области от органов местного самоуправления отчетов о расходовании средств, направленных на отдельное мероприятие по обеспечению реализации ППМИ, проверка целевого использования бюджетных средств, проверка правильности применения кодов бюджетной классификации при отражении в местных бюджетах расходов на реализацию мероприятий по обеспечению реализации ППМИ, проверка фактического выполнения работ на основании заключенных контрактов, договоров, соответствие выполненных работ утвержденной проектной (сметной) документации и исполнительной документации, наличие и качество исполнительной документации, оценка организации и качества проведения строительного контроля, проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; обеспечения эффективности использования средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, своевременность и полнота выполнения обязательств подрядчиками; оценка полноты и качества претензионной работы, своевременность и полнота выполнения обязательств заказчиками, в том числе обязательств по оплате выполненных работ, услуг, поставленных товаров, наличие фактов уплаты штрафных санкций, судебных расходов из-за несвоевременной оплаты работ, оценка причин несвоевременной оплаты работ, проверка правильности ведения бухгалтерского учета, достоверности отражения операций на счетах и в регистрах бухгалтерского учета.

В соответствии с решениями собраний граждан Биртяевского, Вишкильского, Котельничского, Светловского и Юбилейного сельских поселений обозначены проблемы -ремонт водопроводов в селе Вишкиль, в д.Роминская, в п.Светлый, ремонт уличного освещения в пос.Ленинская Искра, ремонт автодороги п.Юбилейный - Восточный комплекс, определены размеры вклада населения, избраны инициативные группы.

 ***Сведения об объемах финансирования инвестиционного проекта Биртяевского сельского поселения***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемое значение, руб. | Фактическое значение, руб. | Фактическое финансирование,руб. | Экономия по плановым значениям, руб. | Экономия по фактическому финансированию,руб. |
| **Стоимость инвестиционного проекта, всего** | **1580912,00** | **1184703,58** | **1028099,68** | **396208,42** | **156603,90** |
| 2019 год |
| Районный бюджет | 150000,00 | 97548,09 | 97548,09 | 52451,91 | 0 |
| Местный бюджет | 132250,00 | 132250,00 | 86004,91 | 0 | 46245,09 |
| Население | 275600,00 | 275600,00 | 179228,36 | 0 | 96371,64 |
| Спонсоры | 40000,00 | 40000,00 | 26012,83 | 0 | 13987,17 |
| **Итого софинансирование 2019 год** | **597850,00** | **545398,09** | **388794,19** | **52451,91** | **156603,90** |
| 2020 год |
| Субсидия | 983062,00 | 639305,49 | 639305,49 | 343756,51 | 0 |
| **Итого 2020 г.** | **983062,00** | **639305,49** | **639305,49** | 343756,51 | **0** |

 ***Сведения об объемах финансирования инвестиционного проекта Вишкильского сельского поселения***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемое значение, руб. | Фактическое значение, руб. | Фактическое финансирование,руб. | Экономия по плановым значениям, руб. | Экономия по фактическому финансированию,руб. |
| **Стоимость инвестиционного проекта, всего** | **765045,00** | **733647,42** | **725010,73** | **40034,27** | 8636,69 |
| 2019 год |
| Межбюджетный трансферт | 100000,00 | 94767,07 | 94767,07 | 5232,93 | 0 |
| Местный бюджет | 41045,00 | 41045,00 | 38897,14 | 2147,86 | 2147,86 |
| Население | 99000,00 | 99000,00 | 93819,40 | 5180,60 | 5180,60 |
| Спонсоры | 25000,00 | 25000,00 | 23691,77 | 1308,23 | 1308,23 |
| **Итого софинансирование 2019 год** | **265045,00** | **259812,07** | **251175,38** | **13869,62** | **8636,69** |
| 2020 год |
| Субсидия | 500000,00 | 473835,35 | 473835,35 | 26164,65 | 0 |
| **Итого 2020 год** | **500000,00** | **473835,35** | **473835,35** | **26164,65** | **0** |

***Сведения об объемах финансирования инвестиционного проекта Котельничского сельского поселения***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемое значение, руб. | Фактическое значение, руб. | Фактическое финансирование,руб. | Экономия(+), перерасход(-) по плановым значениям, руб. | Экономия(+), перерасход(-) по фактическому финансированию,руб. |
| **Стоимость инвестиционного проекта, всего** | **661580,00** | **662517,47** | **662517,47** | **-937,47** | -937,47 |
| 2019 год |
| Местный бюджет |  90220,00 | 91157,47 | 91157,47 | -937,47 | -937,47 |
| Население | 101360,00 | 101360,00 | 101360,00 | 0 | 0 |
| Юридические лица | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0 |  |
| **Итого софинансирование 2019 год** | **211580,00** | **212517,47** | **212517,47** | **-937,47** | **-937,47** |
| 2020 год |
| Субсидия | 450000,00 | 450000,00 | 450000,00 | 0 | 0 |
| **Итого 2020 год** | 450000,00 | 450000,00 | 450000,00 | 0 | 0 |

 ***Сведения об объемах финансирования инвестиционного проекта Светловского сельского поселения***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемое значение, руб. | Фактическое значение, руб. | Фактическое финансирование,руб. | Экономия(+), перерасход(-) по плановым значениям, руб. | Экономия(+), перерасход (-) по фактическому финансированию,руб. |
| **Стоимость инвестиционного проекта, всего** | **1489227,00** | **1504609,03** | **1504609,03** | **-15382,03** | -15382,03 |
| 2019 год |
| Межбюджетный трансферт | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 129155,00 | 144537,03 | 144537,03 | -15382,03 | -15382,03 |
| Население | 277000,00 | 277000,00 | 277000,00 | 0 | 0 |
| Юридические лица | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0 |  |
| **Итого софинансирование 2019 год** | **526155,00** | **541537,03** | **541537,03** | **-15382,03** | **-15382,03** |
| 2020 год |
| Субсидия | 963072,00 | 963072,00 | 963072,00 | 0 | 0 |
| **Итого 2020 год** | 963072,00 | 963072,00 | 963072,00 | 0 | 0 |

 ***Сведения об объемах финансирования инвестиционного проекта Администрации Котельничского района***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемое значение, руб. | Фактическое финансирование, руб. | Фактические расходы,руб. | Экономия по плановым значениям, руб. | Экономия по фактическому финансированию,руб. |
| **Стоимость инвестиционного проекта, всего** | **6942800,00** | **4859703,87** | **4859703,87** | **2083096,13** | **600073,78** |
| 2019 год |
| Местный бюджет | 1942800,00 | 1359888,32 | 1359888,32 | 582911,68 | 0 |
| Население | 900000,00 | 900000,00 | 629966,80 | 270033,20 | 270033,20 |
| Спонсоры | 1100000,00 | 1100000,00 | 769959,42 | 330040,58 | 330040,58 |
| **Итого софинансирование 2019 год** | **3942800,00** | **3359888,32** | **2759814,54** | **118298 5,46** | **600073,78** |
| 2020 год |
| Субсидия | 3000000,00 | 2099889,33 | 2099889,33 | 900110,67 | 0 |
| **Итого 2020 год** | **3000000,00** | **2099889,33** | **2099889,33** | **900110,67** | **0** |

 В целях организации бесперебойного водоснабжения потребителей, предотвращения возникновения аварийных ситуаций участков централизованной сети водоснабжения произведен капитальный ремонт участков водопроводных сетей в с.Вишкиль Вишкильского сельского поселения, в д.Роминская Котельничского сельского поселения, в п.Светлый Светловского сельского поселения. Произведен ремонт уличного освещения в п.Ленинская Искра Биртяевского сельского поселения. Произведен ремонт участка автомобильной дороги п.Юбилейный-Восточный комплекс.

*В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения законодательства о бухгалтерском учете, бюджетного законодательства, выполнения отдельных пунктов заключенных контрактов на выполнение работ.*

 В адрес главы Котельничского муниципального района и глав Котельничского, Вишкильского, Светловского и Биртяевского сельских поселений направлены представления об устранении причин и условий выявленных нарушений.