КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

КОТЕЛЬНИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, д.16, г. Котельнич, Кировской обл., 612600, тел.: 8(83342) 4-38-76

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация**

**по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования бюджетных средств по ремонту крыши в Доме культуры Сретенского сельского поселения»**

***Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на ремонт крыши в Доме культуры Сретенского сельского поселения.***

Решением Котельничской районной Думы от 23.11.2016 №40 «О внесении изменений в решение Котельничской Думы от 15.12.2015 №361 «О бюджете Котельничского муниципального района на 2016 год» (далее – решение Думы) на основании ходатайств об оказании дополнительной финансовой помощи администрации Сретенского сельского поселения утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов на приобретение материалов для ремонта крыш в учреждениях, расположенных на территориях сельских поселений Котельничского района Кировской области на 2016 год.

Администрации Сретенского сельского поселения (далее – администрация поселения) на приобретение материалов для ремонта крыш в учреждениях, расположенных на территории сельского поселения объем иных межбюджетных трансфертов составил 120391,46 рублей.

Решением Думы установлено, что предоставление иных межбюджетных трансфертов должно осуществляться на условиях и в порядке установленных Постановлением администрации Котельничского района Кировской области «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Котельничский муниципальный район Кировской области бюджетам муниципальных образований Котельничского района Кировской области на приобретение материалов для ремонта крыш в учреждениях, расположенных на территориях сельских поселений Котельничского района Кировской области» от 08.11.2016 №523 (далее – Порядок).

Согласно п. 4 Порядка иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии заключения Соглашения между администрацией Котельничского района Кировской области (далее – администрация района) и администрацией сельского поселения Котельничского района Кировской области.

Между администрацией района и администрацией поселения заключено Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 28.11.2016 (далее – Соглашение).

Согласно п. 2.1. п.п.2.1.1. Соглашения администрация района обязуется предоставить иной межбюджетный трансферт в сумме 120391,46 рублей из средств районного бюджета на приобретение материалов для ремонта крыш в учреждениях, расположенных на территории сельского поселения.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществлялось с единого счета районного бюджета на основании Соглашения на лицевой счет УФК по Кировской области (Администрация Сретенского сельского поселения Котельничского района Кировской области, л/с 04403021440).

Согласно выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета №02403021980 от 16.12.2016 в администрацию сельского поселения поступило 120391,46 рублей (платежное поручение №2201 от 14.12.2016).

По Заявке бюджетополучателя от 16.12.2016 поступившая сумма распределена муниципальному казенному учреждению культуры «Центр досуга и библиотечного обслуживания» Сретенского сельского поселения (далее – МКУК «ЦДБО Сретенского сельского поселения).

Изменение №10 показателей бюджетной сметы на 2016 год по КБК 98708010200010250244340 на сумму 120391,46 рублей утверждены главой администрации Спасского сельского поселения 29.11.2016 (приобретение материалов для ремонта крыши).

К бюджетной смете приложен расчет плановых сметных показателей, использованных при формировании смет.

Между МКУК ЦДБО Сретенского сельского поселения и СПК колхоз «Колос» Котельничского района заключен договор от 08.12.2016 на продажу стройматериалов для ремонта крыши МКУК ЦДБО Сретенского сельского поселения на сумму 97366,46 рублей.

Документы, подтверждающие исполнение договора:

счет-фактура от 30.11.2016 №272 на сумму 97366,46 рублей;

товарная накладная от 08.12.2016 №2 на сумму 97366,46 рублей.

Между МКУК ЦДБО Сретенского сельского поселения и СПК колхоз «Колос» Котельничского района заключен договор от 08.12.2016 на продажу стройматериалов для ремонта крыши МКУК ЦДБО Сретенского сельского поселения на сумму 23025,00 рублей.

Документы, подтверждающие исполнение договора:

счет-фактура от 08.12.2016 №271 на сумму 23025,00 рублей;

товарная накладная от 08.12.2016 №1 на сумму 23025,00 рублей.

Объем и стоимость строительных материалов, указанных в контрактах от 08.12.2016 соответствуют показателям бюджетной сметы.

Согласно платежному поручению от 26.12.2016 №22 денежные средства в сумме 120391,46 рублей от МКУК «ЦДБО» Сретенского сельского поселения перечислены СПК колхоз «Колос» Котельничского района в полном объеме.

В ходе визуального осмотра путем контрольного обмера с применением измерительных инструментов осуществлялось сопоставление объема купленных строительных материалов, указанных в контрактах от 08.12.2016 с фактическим объемом строительных материалов израсходованных на кровлю здания МКУК «ЦДБО» Сретенского сельского поселения.

По результатам контрольного обмера установлено расхождение фактического наличия израсходованных строительных материалов с закупленными строительными материалами, выразившееся в следующем: недостача ветровой планки 2м в количестве 13,25 м на сумму 2517,50 рублей и прямого листа дл.2м в количестве 4 штук на сумму 1520 рублей.

Всего выявлено недостачи строительных материалов на сумму 4037,50 рублей.

Проверке представлен акт приема – сдачи выполненных работ по ремонту кровли МКУК «ЦДБО» в с. Сретенье от 08.12.2016.

При изучении акта приема – сдачи выполненных работ по ремонту кровли МКУК «ЦДБО» в с. Сретенье от 08.12.2016 также выявлено не соответствие расхода строительных материалов и видов монтажных работ указанных в акте приема - сдачи фактическому расходу строительных материалов и фактическим видам монтажных работ.

Кроме того, выявлены случаи не соответствия приобретенного товара фактическому наличию, а именно, в месте примыкания кровельного материала на кровле крыльца здания к стене основного здания вместо ендовы установлены планки примыкания.

В ходе проверки установлены неизрасходованные строительные материалы, а именно:

ветровая В-250 (А) краш.2,5м RAL6005 в количестве 2-х штук на сумму 381,22 рубль (2\*190,61руб.);

конек 2м в количестве 1 штуки на сумму 220 рублей.

Однако приобретенные строительные материалы списаны комиссией на основании акта о списании материальных запасов от 20.12.2016 форма по ОКУД 0504230 в полном объеме.

Также, в нарушение п.23 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» не приняты к бюджетному учету материалы (ветровая В-250 (А) краш.2,5м RAL6005 в количестве 2-х штук на сумму 381,22 рубль (2\*190,61руб.), конек 2м в количестве 1 штуки на сумму 220 рублей), оставшиеся в распоряжении учреждения для хозяйственных нужд по результатам проведения ремонта кровли на сумму 601,22 рублей.

Согласно контракту на продажу стройматериалов для ремонта крыши МКУК ЦДБО с. Сретенье от 08.12.2016 куплена упаковка У-О до 6,5м краш.(более 20 листов), которая впоследствии была выброшена.

Гражданское законодательство возлагает на продавца обязанность передавать покупателю товар в таре и (или) упаковке (статья 481 Гражданского Кодекса).

В соответствии с п.162 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н тара однократного использования (бумажная, картонная, полиэтиленовая и др.), а также мешки бумажные и из полимерных материалов, использованные для упаковки продукции (товаров), как правило, включаются в себестоимость затаренной продукции и покупателем отдельно не оплачиваются.

Таким образом, расходование бюджетных средств на цели, не отвечающие потребностям, а именно на приобретение упаковки на сумму 587,06 рублей совершено с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств (статья 34 Бюджетного Кодекса РФ). То есть, израсходованы бюджетные средства без учета принципа эффективности использования бюджетных средств. Поставленная перед участником бюджетного процесса задача могла быть выполнена с использованием меньшего объема средств.

Выводы:

1. По результатам контрольного обмера установлено расхождение фактического наличия израсходованных строительных материалов с закупленными строительными материалами, выразившееся в следующем: недостача ветровой планки 2м в количестве 13,25 м и прямого листа дл.2м в количестве 4 штук на общую сумму 4037,50 рублей.
2. Не соответствие приобретенного товара фактическому наличию, а именно, в месте примыкания кровельного материала на кровле крыльца здания к стене основного здания вместо ендовы установлены планки примыкания.
3. Не соответствие расхода строительных материалов и видов монтажных работ, указанных в акте приема – сдачи, фактическому расходу строительных материалов и фактическим видам монтажных работ.
4. В нарушение п.23 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» не приняты к бюджетному учету материалы, оставшиеся в распоряжении учреждения для хозяйственных нужд по результатам проведения ремонта кровли на сумму 601,22 рублей.
5. Расходование бюджетных средств в сумме 587,06 рублей на цели, не отвечающие потребностям, а именно на приобретение упаковки совершено с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств (статья 34 Бюджетного Кодекса РФ).

Приложения:

1. Акт контрольного обмера (осмотра) от 31.05.2017 на 1л. в 1 экз.
2. Акт приема-сдачи выполненных работ по ремонту кровли на 1л. в 1 экз.
3. Пояснения главы Сретенского сельского поселения на 1л. в 1 экз.

Председатель Контрольно-счетной

Комиссии Котельничского района Козлова Т.Г.