**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КОТЕЛЬНИЧСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИСТОПОЛЬСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.02.2024 № 9

с. Чистополье

**Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов**

**Президента Российской Федерации**

В целях оказания содействия избирательным комиссиям Котельничского района, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании постановления администрации Котельничского района Кировской области от 26.01.2024 № 8 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям района в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации», администрация Чистопольского сельского поселения Котельничского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением на территории сельского поселения выборов Президента Российской Федерации (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Чистопольского сельского поселения Котельничского района Кировской области и на официальном сайте органов местного самоуправления Котельничского муниципального района в сети «Интернет» [www.kotelnich-msu.ru](http://www.kotelnich-msu.ru).

Глава администрации

сельского поселения С.Ю. Ломакин

Приложение №1

Утвержден

постановлением администрации

Чистопольского сельского поселения

от 15.02.2024 № 9

**План**

**организационно-технических мероприятий, связанных**

**с подготовкой и проведением выборов**

**Президента Российской Федерации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| **I. Организационные мероприятия** | | | |
| 1. | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в обеспечении участковой избирательной комиссии компьютерным оборудованием, необходимым для организации работы пункта приема заявлений о голосовании по месту нахождения | В период избирательной кампании | Администрация сельского поселения |
| **II. Информационные мероприятия** | | | |
| 2. | Оказание содействия территориальной избирательной комиссии в проведении мероприятий по информированию избирателей о предстоящих выборах, в том числе путем предоставления мест для размещения информационных листовок, плакатов, баннеров | С 17 февраля 2024 года | Администрация сельского поселения |
| 3. | Размещение информационных материалов в организациях на территории сельского поселения, предоставленных избирательными комиссиями, в целях оказания содействия в информировании населения об их деятельности по вопросам подготовки и проведения избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации | С 17 февраля 2024 года | Администрация сельского поселения |
| **III. Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности** | | | |
| 4. | Проведение комиссионных обследований помещений (в том числе резервных) для организации голосования и работы участковой избирательной комиссии, задействованной при проведении выборов, включая помещения для голосования, помещения для хранения избирательной документации, оборудованных сейфами или несгораемыми металлическими шкафами, техническим оборудованием, на антитеррористическую устойчивость, с обязательным включением в состав комиссии по обследованию избирательных участков руководителей территориальных избирательных комиссий, руководителей объектов, на которых расположены избирательные участки, с последующим составлением соответствующего акта и выводом по результатам обследования | Не позднее  4 марта 2024 года | Администрация сельского поселения |
| 5. | Дооснащение (в случае необходимости) избирательного участка противопожарным оборудованием, средствами обеспечения антитеррористической безопасности | Не позднее  4 марта 2024 года | Администрация сельского поселения |
| 6. | Проведение проверок работоспособности резервных источников электропитания | Не позднее  4 марта 2024 года | Администрация сельского поселения |
| 7. | Организация работы по обеспечению в помещениях участковой избирательной комиссии необходимых бытовых условий для сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих круглосуточное несение службы по охране избирательного участка. Содержание помещений избирательных комиссий, подходы и подъезды к ним, в надлежащем виде, обеспечение работы уличного освещения. | В период избирательной кампании | Администрация сельского поселения |
| 8. | Обеспечение приостановки с 29 февраля 2024 года всех плановых профилактических работ по обслуживанию оборудования, земельных работ на объектах связи, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, строительства, дорожного хозяйства, и иных субъектов хозяйственной деятельности, способных привести к повреждению коммуникационных линий связи на избирательном участке либо создать препятствия для доступа в помещение избирательного участка | с 29 февраля по 19 марта 2024 года | Администрация сельского поселения |
| **IV. Обеспечение реализации избирательных прав граждан** | | | |
| 9. | Приемка помещений для голосования специально созданными рабочими группами, в состав которых должны войти общественные наблюдатели, члены территориальных и участковых избирательных комиссий, представители владельца или собственника помещения, в котором размещен избирательный участок, представитель администрации района, совместно с представителями общественных организаций инвалидов и представителей социальных служб | Не позднее  4 марта 2024 года | Администрация сельского поселения |
| 10. | Оказание содействия территориальной избирательной комиссии в приемке, хранении информационных и иных материалов, канцелярской и иной продукции, технологического оборудования | В период проведения выборов | Администрация сельского поселения |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**